## CRRDC
ERPNext - CROIX ROUGE
Mes tâches | Priorité | Date de début | Date de fin | Nombre de jour | Avancement | Statut | Remarques
Réunion de lancement de Projet ERPNext Crois Rouge | 4 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 3 | 100% | 1 | La présentation de la solution cible a porté sur le Produit ERPNEXT dont les modules : - Comptabilité, - Immobilisation, - Logistique, - Volontaires, RH & Paie - LSTRESO - Projets
Phase d’Etude & Cadrage : Comptabilité, Immobilisation, LSTRESO, Logistique, Volontaires, Paie & RH et Projet | 4 | 2022-11-24 | 2022-12-23 | 30 | 100% | 1 | Quelques données de structure n'ont pas été reçues en temps voulu, nous avons démarré avec la Comptabilité qui était prête ; pour la gestion des projets nous n'avions recu aucun élément cadrant avec leur circuit de leur gestion des projets
Phase de Paramétrage & Réalisation : Comptabilité, Immobilisation, LSTRESO, Logistique, Volontaires, Paie & RH et Projet | 4 | 2023-01-09 | 2023-03-09 | 90 | 100% | 1 | Les données de structure comptable ont été intégrées sauf les fiches des biens et le budget de données manquantes ; en terme de reprise de données seules les données de caisse de Kinshasa tandis que les fichiers sur la balance de clôture 2022 et les transactions des autres caisses comme pour les banques n'étaient pas prêtes du coup n'ont pas été intégrées
Phase d'Homologation, Test & Validation : Comptabilité, Immobilisation, LSTRESO, Logistique, Volontaires, Paie & RH et Projet | 4 | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 5 | 100% | 1 | Présentation des macros sur le module Comptabilité, Logistique et Paie. La validation a été faire par CRRDC & LSRDC sur base des éléments reçus pour que les autres étapes se poursuivent correctement
Phase de Formation des utilisateurs : Finance (Comptabilité, Immobilisation, LSTRESO) | 4 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 3 | 100% | 1 | La phase de la formation de la Comptabilité s'est déroulée correctement, tandis que pour LSTRESO et Immobilisation il n'y a eu pas de session organisée faute de données de structure manquante
Phase de Formation des utilisateurs : Logistique | 4 | 2023-03-23 | 2023-03-25 | 3 | 100% | 1 | La phase de la formation de la Processus Opération s'est déroulée correctement bien que reporté à plusieurs reprise
Phase de Formation des utilisateurs : Volontaires et Ressources humaines | 4 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 3 | 100% | 1 | La phase de la formation de la Paie & RH et Volontaires s'est déroulée correctement bien que reporté à plusieurs reprise
Phase de Formation des utilisateurs : Phase de Formation module Projet | 4 | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 5 | 100% | 1 | La phase de la formation de Projet s'est déroulée correctement dans l'ensemble mais les utilisateurs ont exprimés le besoinde faire évoluer la solution
Phase de Mise en production & Assistance : Comptabilité, LSTRESO et Immobilisation | 4 | 2023-03-30 | 2023-08-30 | 180 | 75% | 0 | Les assistances sont en cours. Seul le module Comptabilité budgetaire n'est pas opérationnel ; cependant nous avons assister les utilisateurs à enregistrer les transactions de Caisse, Banques et Opérations diverses ; en outre nous avons activé le module LSTRESO qui gère toutes opérations d'encaissement et décaissement de la Caisse Kinshasa. Eléments restants à réaliser : les transactions de caisse & banques pour les provinces, les immobilisations, le budget, conception des rapports au format CRRDC
Phase de Mise en production & Assistance : Logistique | 4 | 2023-03-30 | 2023-08-30 | 180 | 40% | 0 | Les 2 module ont été démarrés : Achat & Stock par l'inventaire au 31/12/2022 et avons assuré les assistances sur les saisies de bons de requisition de janvier à juillet 195 au total et 5 commandes d'achat, appéles commandes d'achat. Eléments restants à réaliser : mettre à jour les bons de requisitions, les commandes, les réceptions et les livraisons Les assistances sont en suspens depuis plusieurs jours, les utilisateurs ne travaillent plus dans le système la raison est que les bons de requisitions ne sont pas signés par la hiérarchie, du coup ils préfèrent traivailler manuellement, la difficulté majeure est la disponibilité des utilisateurs
Phase de Mise en production & Assistance : Volontaire, Paie & RH | 4 | 30/02/2023 | 2023-09-30 | 210 | 30% | 0 | Les assistances sont en cours par la prise en charge des préoccupations. Eléments restants à réaliser : traitement de la paie finaliser la personnalisation des modèles de bulletin, paramétrage de basrème salarial, éléments administratifs et examiner les valeurs dans le système et celles de fichiers de calcul Excel
Phase de Mise en production & Assistance : Projet | 4 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 120 | 30% | 0 | Les assistances n'ont pas encore démarrées à cause besoin d'évolution de l'appllication qui n'est pas effectif. Eléments restants à réaliser : Développement spécifique
SUIVI DES TACHES
MISE A JOUR LE :
11/09/2023