## Slide 1: Macro Planning Projet EBP > Sous-projet Finance : du 10/05/2022 au 31/05/2022
Lancement projet
Validation solution cible
Solution cible installée
Recette / Validation
Recete définitive
Homologation
Test & validation
Formation
des utilisateurs
Paramétrage
Réalisation
Etude
Cadrage
Mise en production
& Assistance
Démarrage
Pilotage du projet
11/05/2022
14/05/2022
17/05/2022
25/05/2022
31/05/2022
12/05/2022
16/05/2022
18/05/2022
26/05/2022
10/05/2022

## Slide 2: Macro Planning Projet EBP > Sous-projet PO (Achats, Facturations & Stocks) : du 12/05/2022 au 10/06/2022
Lancement projet
Validation solution cible
Solution cible installée
Recette / Validation
Recete définitive
Homologation
Test & validation
Formation
des utilisateurs
Paramétrage
Réalisation
Etude &
Cadrage
Mise en production
& Assistance
Démarrage
Pilotage du projet
13/05/2022
19/05/2022
21/05/2022
03/06/2022
10/06/2022
16/05/2022
20/05/2022
26/05/2022
06/06/2022
12/05/2022

## Slide 3: Macro Planning Projet EBP > Sous-projet Paie : du 26/05/2022 au 11/06/2022
Lancement projet
Validation solution cible
Solution cible installée
Recette / Validation
Recete définitive
Homologation
Test & validation
Formation
des utilisateurs
Paramétrage
Réalisation
Etude &
Cadrage
Mise en production
& Assistance
Démarrage
Pilotage du projet
29/05/2022
01/06/2022
04/06/2022
08/06/2022
11/06/2022
30/05/2022
02/06/2022
06/06/2022
09/06/2022
26/05/2022

## Slide 4: Macro Planning LSTRESO > du 06/06/2022 au 18/06/2022
Lancement projet
Validation solution cible
Solution cible installée
Recette / Validation
Recete définitive
Homologation
Test & validation
Formation
des utilisateurs
Paramétrage
Réalisation
Etude &
Cadrage
Mise en production
& Assistance
Démarrage
Pilotage du projet
07/06/2022
08/06/2022
11/06/2022
15/06/2022
18/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
13/06/2022
16/06/2022
06/06/2022